## Backlog
Titre	Importance	Estimation(en trajet petit pains, environ 35min)	en h	Jours travaillés	sprint 1sem		tjm	prix du projet
1.Maquettage	1000000000	4	2,33
2.Design	120	8	4,67
3.Affichage des formes enchevêtrées	115	10	5,83
4.Affichage des réponses	115	10	5,83		en heures/sem
5.Selection de réponses	110	4	2,33		18,20	quentin	300
6.Changer de niveau	100	3	1,75		21,00	alex	600	mais payé 300
7.Sélection de la difficulté	80	3	1,75
8.Fin de série	60	4	2,33
9.S'identifier	45	1	0,58
10.Persistance	40	4	2,33
11.Fonction mémoire pour les difficultés supérieurs	30	10	5,83
		61	35,58	4,54	39,20	total		4 084,82 €

## 11_Fonction_mémoire_pour_les_di
Titre :Maquettage		Priorité :	Estimation :

En tant que patient

Je souhaite pouvoir cliquer sur un bouton qui masque l'image énoncé et qui m'affiche le choix des réponses lors du test de mémoire

Afin de pouvoir évaluer ma mémoire

Critères d'acceptance :

→ Etant donné que j'ai sélectionné la bonne difficulté, lorsque je clique sur le bouton, l'image doit disparaître et le choix des réponses doit apparaître.
→ Etant donné que je n'ai pas sélectionné une difficulté avec test de mémoire, lorsque je lance le test, le bouton pour cacher l'image ne doit pas apparaître et le choix des réponses doit être visible en même temps que l'image.

## 1_Maquettage
Titre :Maquettage		Priorité :	Estimation :

En tant que Product Owner

Je souhaite savoir à quoi ressemblera mon application

Afin de pouvoir corriger d'éventuels défauts

Critères d'acceptance :

→ Accord des 2 parties

## 2_Design
Titre :Design, choix des images		Priorité :	Estimation :

En tant que Product Owner

Je souhaite choisir les images présentes dans chaque thème

Afin de pouvoir corriger d'éventuels problèmes

Critères d'acceptance :

→ Accord des 2 parties
→ Etant donné que la difficulté maximale contient 3images par thème et qu'il y a 3 thèmes, il nous faut au moins 9 images

## 9_Identifier
Titre : Identifier		Priorité :45	Estimation :

En tant que praticien

Je souhaite savoir qui l'utilise

Afin de classer les données de cette personne

Critères d'acceptance :

→Etant donné que l'on peut saisir un nom et prénom, lorsque je saisis un nom respectant le format souhaité, il est enregistré et le niveau se lance

			nom prenom age

## 7_Selection_de_difficulte
Titre :Sélection de difficulté		Priorité :80	Estimation :

En tant que praticien

Je souhaite pouvoir choisir la difficulté ou avoir une difficulté par défaut (question à poser)

Afin d'adapter le test au patient

Critères d'acceptance :

→ Etant donné que plusieurs difficultés existent, lorsque j'en sélectionnne une, alors le bon niveau doit se lancer.

			mettre un exemple

## 3,Affichage_formes
Titre : Afficher des formes aléatoires		Priorité :110	Estimation :

En tant que patient

Je souhaite voir 3 formes différentes aléatoires de thèmes différents ou pas selon la difficulté

Afin d'avoir l'énoncé du niveau

Critères d'acceptance :

→ Etant donné que j'ai sélectionné un niveau de diffculté, lorsque je lance un niveau, alors des formes aléatoires respectant le cahier des charges doivent s'afficher.

timer démarre quand tout est chargé

## 4_Affichage_reponses
Titre : Afficher des propositions appropriées		Priorité :110	Estimation :

En tant que patient

Je souhaite voir entre 6 et 9 images comme proposition, qui appartiennent à des thèmes différents ou communs en fonction de la difficulté

Afin de pouvoir sélectionner des réponses

Critères d'acceptance :

→ Etant donné que j'ai sélectionné un niveau de diffculté, lorsque je lance un niveau, des réponses qui contiennent les formes proposées dans l'énoncé doivent apparaitre

## 5_Selection_reponses
Titre :Sélectionner des réponses		Priorité :110	Estimation :

En tant que patient

Je souhaite pouvoir sélectionner mes réponses

Afin de répondre

Critères d'acceptance :

→ Etant donné qu'un certain objet est affiché, lorsque je clique sur la proposition correspondante, alors l'application enregistre le résultat

## 6_Changer_de_niveau
Titre :Changer de niveau		Priorité :100	Estimation :

En tant que praticien

Je souhaite enchainer une série de 5 niveaux de même difficulté

Afin d'avoir un test fiable

Critères d'acceptance :

→ Une fois le niveau terminé, le suivant doit démarrer. Le temps nécessaire à la transition n'est pas comptabilisé.

			notifier réussite ou non
			stop timer en fin de niveau

## 8_Fin_de_serie
Titre :Terminer la série et afficher les résultats		Priorité :60	Estimation :

En tant que praticien et patient

Je souhaite consulter les résultats

Afin de pouvoir échanger

Critères d'acceptance :

→ Etant donné que le patient a donné ses réponses, lorsque tous les niveaux se terminent, alors le pourcentage de réussite et le temps passé doivent s'afficher

## 10_Persistance
Titre :Persistance		Priorité :40	Estimation :

En tant que praticien

Je souhaite sauvegarder les résultats

Afin de pouvoir les traiter plus tard

Critères d'acceptance :

→ Etant donné que les résultats sont disponibles, lorsque la série est terminée, alors les résultats doivent être sauvegardés dans un ficher csv

## Update
Date	Personne	Quoi
21/10/2024	QWatrinet	Feur
21/10/2024	QWatrinet	ajout user story et corrections
21/10/2024	QWatrinet	premier rdv client
22/10/2024	QWatrinet	chiffrage du projet
22/10/2024	QWatrinet	Changement du chiffrage et des user stories
23/10/2024	Averbrigghe	De la merde